## الخطة
المصدر | المبادرات | الاجراءات والانشطة | المسوؤل | التكلفة | المؤشر | المستهدف ٢٠٢٥ | المستهدف ٢٠٢٦ | المستهدف٢٠٢٧
[9 empty] | هجري | رجب |  |  |  | شعبان |  |  |  | رمضان |  |  |  | شوال |  |  |  | ذي القعده |  |  |  | ذي الحجة |  |  |  | محرم |  |  |  | صفر |  |  |  | ربيع أول |  |  |  | ربيع أخر |  |  |  | جمادى أول |  |  |  | جمادى أخر
[9 empty] | الأسابيع | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
[9 empty] | ميلادي | رجب 1: يناير; شعبان 1: فبراير; رمضان 1: مارس; شوال 1: أبريل; ذي القعده 1: مايو; ذي الحجة 1: يونيو; محرم 1: يوليو; صفر 1: اغسطس; ربيع أول 1: سبتمبر; ربيع أخر 1: أكتوبر; جمادى أول 1: نوفمبر; جمادى أخر 1: ديسمبر
الأفراد | بيع المنتجات و الخدمات | حصر أبرز 10 خدمات و منتجات | تنمية الموارد المالية |  | اجمالي عوائد الخدمات و المنتجات | bar: رجب 3 to رجب 4
|  | التسعير | تنمية الموارد المالية | bar: رجب 3 to رجب 4
|  | التسويق | تنمية الموارد المالية | bar: رجب 3 to جمادى أول 4
|  | التحصيل | تنمية الموارد المالية | bar: جمادى أخر 1 to جمادى أخر 4
| الرسائل النصية | استخراج رقم الرسائل النصية | تنمية الموارد المالية |  | اجمالي عدد ايرادات الرسائل | bar: شعبان 1 to شعبان 4
|  | اطلاق حملة لتبرع | تنمية الموارد المالية | bar: رمضان 1 to جمادى أول 4
|  | متابعة التبرعات | تنمية الموارد المالية | bar: رمضان 1 to جمادى أول 4
|  | الاغلاق | تنمية الموارد المالية | bar: جمادى أخر 1 to جمادى أخر 4
| الاستقطاع الشهري | تصميم منتج الاستقطاع الشهري | تنمية الموارد المالية |  | اجمالي عدد الاشتراكات | bar: شعبان 1 to شعبان 4
|  | اطلاق الحملة | تنمية الموارد المالية | bar: رمضان 1 to جمادى أول 4
|  | متابعة المستقطعين | تنمية الموارد المالية | bar: رمضان 1 to جمادى أول 4
|  | تزويد المستقطعين بتقارير | تنمية الموارد المالية | bar: جمادى أخر 1 to جمادى أخر 4
القطاع الخاص | كبار الداعمين ( رجال الاعمال) | جمع بيانات كبار الداعمين | تنمية الموارد المالية |  | اجمالي الايرادات كبار الداعمين | bar: رجب 1 to رجب 4
|  | تصميم منتجات خاصة لهم | تنمية الموارد المالية | bar: شعبان 1 to شعبان 4
|  | زيارتهم و التسويق عليهم | تنمية الموارد المالية
|  | المتابعة | تنمية الموارد المالية
| بواقي الهلل | حصر أقوى المحلات التجارية | تنمية الموارد المالية |  | اجمالي ايرادات المحلات التجارية | bar: رجب 3 to رجب 4
|  | تصميم المنتج | تنمية الموارد المالية | bar: شعبان 1 to رمضان 1
|  | التواصل و تسويقها عليهم | تنمية الموارد المالية | bar: رمضان 2 to شوال 4
|  | توقيع الاتفاقية معهم | تنمية الموارد المالية | bar: رمضان 2 to جمادى أخر 4
الجهات الحكومية | الدعم الحكومي | حصر الجهات الحكومية الداعمة | تنمية الموارد المالية |  | اجمالي ايرادات الدعم الحكومي | bar: رجب 1 to رجب 3
|  | تصميم المنتجات المناسبة | تنمية الموارد المالية | bar: رجب 4 to شعبان 2
|  | التواصل و رفع المشاريع | تنمية الموارد المالية | bar: شعبان 3 to جمادى أخر 4
|  | المتابعة و التواصل | تنمية الموارد المالية | bar: شعبان 3 to جمادى أخر 4
| المنصات الوطنية | حصر المنصات الوطنية | تنمية الموارد المالية |  | اجمالي ايرادات المنصات الحكومية | bar: رجب 1 to رجب 3
|  | التسجيل في البوابات الإلكترونية | تنمية الموارد المالية | bar: رجب 4 to شعبان 2
|  | إعداد المشاريع و رفعها | تنمية الموارد المالية | bar: شعبان 3 to جمادى أخر 4
|  | متابعة الطلبات | تنمية الموارد المالية | bar: شعبان 3 to جمادى أخر 4
الجهات المانحة | الجهات المانحية | حصر الجهات المانحة | تنمية الموارد المالية |  | إجمالي ايرادات الجهات المانحة | bar: رجب 1 to رجب 3
|  | تصميم المنتجات المناسبة | تنمية الموارد المالية | bar: رجب 4 to شعبان 2
|  | التواصل و رفع المشاريع للمانحين | تنمية الموارد المالية | bar: شعبان 3 to جمادى أخر 4
|  | المتابعة و التواصل | تنمية الموارد المالية | bar: شعبان 3 to جمادى أخر 4
أخرى | الاطلاع على ممارسات ناجحة في الاستدامة المالية | حصر المنظمات | تنمية الموارد المالية |  | نسبة التحسين في الاداء | bar: رجب 1 to شعبان 4
|  | جمع المعلومات حول ممارساتهم. | تنمية الموارد المالية | bar: رمضان 1 to رمضان 4
|  | تنظيم ورش عمل داخلية لمناقشة الممارسات. | تنمية الموارد المالية | bar: شوال 1 to جمادى أخر 4
|  | تطبيق الدروس المستفادة. | تنمية الموارد المالية | bar: شعبان 1 to شعبان 4; ذي الحجة 1 to جمادى أخر 4
| صناعة قصص نجاح و تسويقها | جمع قصص النجاح | تنمية الموارد المالية |  | إجمالي عدد قصص النجاح | bar: شعبان 1 to شعبان 4; ذي الحجة 1 to جمادى أخر 4
|  | توثيقها بطريقة جذابة | تنمية الموارد المالية | bar: رمضان 1 to رمضان 4
|  | جدولتها | تنمية الموارد المالية | bar: شوال 1 to شوال 2
|  | نشرها عبر مواقع التواصل | تنمية الموارد المالية | bar: شوال 3 to جمادى أخر 4
|  |  | اجمالي التكلفة |  | اجمالي الايرادات

## هكيل الادوار المقترحه
الموظفين المقترحين | عدد الساعات يوميا | المهام الرئيسية
مسؤول الجهات المانحة والحكومية | 4 | الإشراف على إعداد ملفات المشاريع - متابعة الجهات المانحة - متابعة تنفيذ المشاريع مع الأقسام ذات العلاقة
مسؤول التجار | 4 | الإشراف على إعداد ملفات المشاريع - إعداد ومتابعة قاعة بيانات التجار - تنسيق اللقاءات مع التجار - متابعة تنفيذ المشاريع مع الأقسام ذات العلاقة
التسويق الالكتروني | 8 | إعداد المنتجات الموجهة للافراد - تجهيز الحملات وتنفيذها - إدارة فريق العمل التطوعي
مشرف موقع التبرعات | 4 | الاشراف على الموقع بكل مهامه
خدمات ما بعد التبرع | 4 | تنفيذ خدمات ما بعد التبرع للمتبرعين - الإجابة على استفسارات المتبرعين

## نموذج التدفقات النقدية
خطة إيرادات عام 2052م
|  | توزيع النسبة |  | 5 % | 10 % | 20 % | 5 % | 10 % | 8 % | 10 % | 5 % | 10 % | 5 % | 12 % | 100 %
المؤسسات الأهلية |  | الايراد المستهدفة | يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يوليو | يونيو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | اجمالي المتحقق
رجال الاعمال
المستقطعين
الاستثمار
تقديم الخدمات
العضويات
الحملات
الإجمالي | 100% | الإجمالي

## نموذج متابعة المانحين
اسم الجهة المانحة المقدم عليها المشروع | المشروع المقدم | المبلغ المرصود | مدير المشروع | طريقة التقديم | المتابعة الأولى |  | المتابعة الثانية |  | المتابعة الثالثة |  | حالة الدعم | مبلغ الدعم | طريقة تسليم مبلغ الدعم | أسباب الرفض في حالة الرفض | ما بعد الدعم | إغلاق المشروع
[5 empty] | الآلية | التاريخ | الآلية | التاريخ | الآلية | التاريخ